### Группа __БММ___					____________________

Ф.И.О.

- Основным инструментом детального планирования содержания проекта является:

- приказ о назначении менеджера;

- бизнес-план;

- устав проекта;

- 4-уровневая структурная декомпозиция работ.

- Для проведения рекламной кампании предполагается использовать фотографии знаменитостей, для чего необходимо приобретать лицензии. Будет ли компания правообладатель в данном случае относиться к участникам проекта?

- да;

- нет;

- это внешний субконтрактор, к проекту отношения не имеет.

- В проекте внедрения корпоративной информационной системы на предприятии существует опасность несовместимости ранее установленных многочисленных датчиков температуры воздуха с системой. Поставщик оборудования, который осуществляет установку и наладку, предлагает закупить новые датчики, что влечет за собой существенное удорожание проекта и увеличение срока (необходимо время на установку), соответствие датчиков гарантировано. Руководство соглашается, стратегия?

- передача;

- принятие;

- смягчение;

- избежание.

- Для предыдущего вопроса: руководство отказывается от покупки новых датчиков, оставляет старые:

- передача;

- принятие;

- смягчение;

- избежание.

- Возможно, самая большая проблема, с которой сталкивается менеджер проекта в ходе своей деятельности в матричной структуре, состоит в следующем:

- приходится иметь дело с работниками, отчитывающимися перед несколькими руководителями;

- спонсор (куратор) слишком активно участвует в проекте;

- в функциональных подразделениях не понимаются технические требования;

- никто в функциональных подразделениях не подозревает о существовании проекта.

- В проекте предполагается создание: интернет магазина, автоматизированной системы логистики и мобильного приложения. Какой принцип декомпозиции работ следует применить в данном проекте?

- продуктовый;

- организационный;

- по фазам жизненного цикла;

- функциональный.

- Если в событие входит более двух работ, выходит более двух работ, и при этом у события есть резерв времени, можно ли сказать что через данное событие проходит критический путь?

- да;

- такое событие не может существовать;

- да, так как есть 4 варианта пути через это событие;

- нет.

- С завершением прокладки трубопровода сразу должны начаться гидравлические испытания в домах микрорайона. Однако для испытаний необходимо подключение электроэнергии. Какой тип связи между работами «испытания» и «подключение электроэнергии»?

- начало-начало;

- конец-конец;

- конец-начало;

- начало-конец.

- По предыдущему вопросу – если испытания прошли успешно, вода подается во все дома сразу. На этот случай к моменту окончания испытаний должны быть закрыты и проверены центральные вентили во всех новых домах. Какой тип связи между «испытания» и «проверка вентилей в домах»?

- начало-начало;

- конец-конец;

- конец-начало;

- начало-конец.

- В проекте есть два критических пути. На сколько дней задержится завершение проекта, если одна из работ на одном из этих путей увеличится на 4 дня?

- не изменится, есть второй критический путь;

- на 2 дня, так как необходимо разделить на 2 (2 критических пути);

- на 4 дня;

- на 8 дней (необходимо умножить на 2, т.к. 2 критических пути).

- К какому методу реагирования на риск относится создание резерва исключительно на компенсацию ущерба?

- избежание;

- передача;

- смягчение;

- принятие.

- Бригада таджикских строителей готова выполнить работы по отделке торгового зала за 2 или 3 недели. Как вы будете учитывать расход гипсокартона?

- как трудовой ресурс (непонятно сколько уйдет гипсокартона в день);

- как материальный ресурс (площадь зала известна заранее, можно рассчитать сколько гипсокартона понадобится);

- как финансовый ресурс (у нас фиксированный бюджет на материалы);

- это не войдет в план проекта, пусть бригада сама учитывает.

- Зачем необходима матрица ответственности?

- чтобы показать роль и обязанности ключевым сотрудникам в проекте;

- чтобы знать, у кого подписывать приказы;

- чтобы знать, с кого спросить за провал проекта;

- только а) и b);

- только b) и c).

- Если к середине срока проекта выполнено 60% работ и израсходовано 80% средств, это может означать?

- ничего страшного;

- проект никогда не будет завершен;

- есть перерасход, но денег хватит;

- успеем вовремя, так как идем с опережением графика;

- все ответы с a) по d) верные;

- недостаточно информации для заключения.

- Сдача заказчику дорожной развязки опаздывает на 3 недели, и при этом не хватает минимум 3 млн.руб. на материалы и оплату труда. Подсчитано, что компании необходимо 7,5 млн. руб., чтобы завершить проект вовремя. Или 5 млн. руб., если опоздание составит 1,5 недели. В любом случае неустойка со стороны заказчика за каждую неделю сверх срока составляет 2 млн.руб. Какой вариант выберет менеджер проекта?

- опоздание по полной;

- лучше занять, но сделать вовремя;

- опоздаем на 1,5 недели, зато 5 млн. найти легче;

- не платить рабочим.

- Что не относится к процессам по управлению поставками?

- планирование закупок;

- тендерные процедуры;

- маркетинговые исследования;

- исполнение гарантийных обязательств.

- Работа по сборке каркаса здания из металлоконструкций рассчитана на 5 дней при 8 часовом рабочем дне для 5 рабочих. Сколько будет выполняться данная работа, если рабочих всего четверо?

- 6,25 дня;

- 6,5 дня;

- 6,75 дня;

- 7 дней.

- Как изменится срок реализации проекта, если одна из его работ, лежащая на единственном критическом пути, сократится на 5 дней?

- не изменится;

- сократится на 5 дней;

- увеличится

- сократится на некоторое время, но не более чем на 5 дней.

- Какие из характеристик ресурсов являются обязательными для планирования и оптимизации календарного графика работ по проекту:

- организационный;

- трудовой/материальный/затраты;

- возобновляемый;

- стоимость ресурса;

- только b и d.

- Что из нижеперечисленного не относится к плану коммуникаций проекта:

- вид коммуникации;

- список обязательных участников еженедельных планерок;

- организационная структура проекта;

- порядок подачи отчета о завершении этапа проекта.

Анализ чувствительности

- Какой принцип декомпозиции работ применен в проекте, где все работы отнесены к структурным подразделениям организации?

- продуктовый;

- организационный;

- по фазам жизненного цикла;

- функциональный.

- Команда проекта осуществляла монтаж системы жизнеобеспечения поликлиники, и при монтаже вентиляции заменила датчики температуры и влажности воздуха на китайские аналоги, что позволило сэкономить около 10% бюджета. Что выше в данном примере – стоимость соответствия или стоимость несоответствия качеству?

- стоимость соответствия выше;

- стоимость несоответствия выше;

- они равны;

- качество не достигнуто.

- Определение списка работ по этапу «озеленение парка» проекта развития квартала является частью процессов:

- управления содержанием;

- управления контрактами;

- управления сроками;

- управления коммуникациями.

- Разрешение конфликтов между подразделениями отдела разработки (дизайнер) и производства (главный инженер) относится к процессам?

- управления коммуникациями;

- управления содержанием;

- управления качеством;

- управления персоналом.

- Какая организационная структура больше подходит для следующей ситуации: руководитель проекта практически полностью занят в проекте, но иногда выполняет обязанности технического директора, большинство команды (работники разных департаментов), также 4 дня в неделю заняты только в проекте, их руководство согласовывает график работы с руководителем проекта?

- проектная;

- слабая матрица;

- сильная матрица;

- функционально-дивизиональная.

Ответы:

| 1. |  | 11. |  | 21. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | 12. |  | 22. |  |
| 3. |  | 13. |  | 23. |  |
| 4. |  | 14. |  | 24. |  |
| 5. |  | 15. |  | 25. |  |
| 6. |  | 16. |  | Кол-во/оценка |  |
| 7. |  | 17. |  |  |  |
| 8. |  | 18. |  |  |  |
| 9. |  | 19. |  |  |  |
| 10. |  | 20. |  |  |  |

Оценка теста (если правильных ответов):

≥20 – отлично; ≥16 – хорошо; ≥11 – удовлетворительно; <11 – пересдача.